## gant chart
NO | List Pekerjaan | Start | End | Oktober | [17 empty] | November | [29 empty] | Desember
|  |  |  | M2 (11-15 2024) |  |  |  |  | M3 (19-31 2024) | [12 empty] | M1 (2-10 2024) | [9 empty] | M2 (11-15 2024) |  |  |  |  | M3 ( 16-23 2024) | [7 empty] | M4 (24-30 2024) | [6 empty] | M1 (1-7 2024) | [6 empty] | M2 (8-14 2024) | [6 empty] | M3 (15-20 2024) | [5 empty] | M4 ( 21-30 2024)
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Pembukaan proyek | 11-15 OKT 2024 |  | M2 (11-15 2024) 11: Pembukaan proyek
| Pembentukan Tim Proyek | 2024-11-10 | 2024-11-10 | bar: M2 (11-15 2024) 11
| pembagian tugas dan tanggung jawab | 2024-12-10 | 2024-12-10 | bar: M2 (11-15 2024) 12
| Mencari klien | 13/10/2024 | 14/10/2024 | bar: M2 (11-15 2024) 13 to M2 (11-15 2024) 14
| Melakukan wawancara dengan klien | 15/10/2024 | 15/10/2024 | bar: M2 (11-15 2024) 15
2 | Perencanaan proyek | 19-24 OKT 2024 |  | M3 (19-31 2024) 19: Perencanaan proyek
| Menentukan tujuan proyek | 19/10/2024 | 20/10/2024 | bar: M3 (19-31 2024) 19 to M3 (19-31 2024) 20
| Membuat WBS dan gant chart | 21/10/2024 | 22/10/2024 | bar: M3 (19-31 2024) 21 to M3 (19-31 2024) 24
| Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) | 23/10/2024 | 24/10/2024
3 | Analisis Kebutuhan | 25-31 NOV 2024 |  | M3 (19-31 2024) 25: Analisis kebutuhan
| Identifikasi masalah klien dan solusinya | 25/10/2024 | 26/10/2024 | bar: M3 (19-31 2024) 25 to M3 (19-31 2024) 26
| Menganalisis kebutuhan sistem | 27/10/2024 | 29/10/2024 | bar: M3 (19-31 2024) 27 to M3 (19-31 2024) 29
| Pembuatan Dokumentasi hasil analisis | 30/10/2024 | 31/10/2024 | bar: M3 (19-31 2024) 30 to M3 (19-31 2024) 31
4 | Peracangan design | 1-11 NOV 2024 |  | M1 (2-10 2024) 1: Perancangan desain
| Riset UX (User Experience) | 2024-01-11 | 2024-02-11 | bar: M1 (2-10 2024) 1 to M1 (2-10 2024) 2
| Pembuatan user flow | 2024-03-11 | 2024-04-11 | bar: M1 (2-10 2024) 2 to M1 (2-10 2024) 3
| Pembuatan wireframe | 2024-05-11 | 2024-08-11 | bar: M1 (2-10 2024) 4 to M1 (2-10 2024) 8
| Membuat UI Design | 2024-09-11 | 2024-11-11 | bar: M1 (2-10 2024) 9 to M2 (11-15 2024) 11
5 | Pengembangan website | 12 NOV-16 DES 2024
| Pengembangan frontend | 12-30 NOV 2024 |  | M2 (11-15 2024) 12: Pengembangan website ( frontend)
| HTML/CSS layout | 2024-12-11 | 13/11/2024 | bar: M2 (11-15 2024) 12 to M2 (11-15 2024) 13
| Implementasi javascript | 14/11/2024 | 15/11/2024 | bar: M2 (11-15 2024) 14 to M2 (11-15 2024) 15
| Implementasi halaman utama (homepage) | 16/11/2024 | 20/11/2024 | bar: M3 ( 16-23 2024) 16 to M3 ( 16-23 2024) 20
| Implementasi halaman produk | 21/11/2024 | 25/11/2024 | bar: M3 ( 16-23 2024) 21 to M4 (24-30 2024) 25
| Implementasi halaman payment dan keranjang belanja | 26/11/2024 | 30/11/2024 | bar: M4 (24-30 2024) 26 to M4 (24-30 2024) 30
| Pengembangan backend | 1-16 DES 2024 |  | M1 (1-7 2024) 1: Pengembangan website (backend)
| Perancangan database | 2024-01-12 | 2024-04-12 | bar: M1 (1-7 2024) 1 to M1 (1-7 2024) 4
| Integrasi database dengan website | 2024-05-12 | 2024-08-12 | bar: M1 (1-7 2024) 5 to M2 (8-14 2024) 8
| Implementasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) | 2024-09-12 | 2024-12-12 | bar: M2 (8-14 2024) 9 to M2 (8-14 2024) 12
| Otentikasi Pengguna (Login/Logout) | 13/12/2024 | 14/12/2024 | bar: M2 (8-14 2024) 13 to M2 (8-14 2024) 14
| Integrasi API | 15/12/2024 | 16/12/2024 | bar: M3 (15-20 2024) 15 to M3 (15-20 2024) 16
6 | Uji coba | 17-22 DES 2025 |  | M3 (15-20 2024) 17: Uji coba
| pengujian fungsionalitas | 17/12/2024 | 18/12/2024 | bar: M3 (15-20 2024) 17 to M3 (15-20 2024) 18
| Testing dan debbuging | 19/12/2024 | 21/12/2024 | bar: M3 (15-20 2024) 19 to M4 ( 21-30 2024) 21
| User acceptance testing (UAT) | 22/12/2024 | 22/12/2024 | bar: M4 ( 21-30 2024) 22
7 | Deployment | 23-29 DES 2025 |  | M4 ( 21-30 2024) 23: Deployment
| Setup server hosting | 23/12/2024 | 25/12/2024 | bar: M4 ( 21-30 2024) 23 to M4 ( 21-30 2024) 25
| Deployment website ke server | 26/12/2024 | 27/12/2024 | bar: M4 ( 21-30 2024) 26 to M4 ( 21-30 2024) 27
| Pengujian performa di server | 28/12/2024 | 29/12/2024 | bar: M4 ( 21-30 2024) 28 to M4 ( 21-30 2024) 29
8 | Dokumentasi | 30 DES-3 JAN 2025 |  | M4 ( 21-30 2024) 30: Dokumentasi
| Pembuatan manual book | 30/12/2024 | 31/12/2024 | bar: M4 ( 21-30 2024) 30 to M4 ( 21-30 2024) 31
| Dokumentasi final project | 2025-01-01 | 2025-03-01 | bar: M4 ( 21-30 2024) 3
9 | Penutupan proyek dan Maintenance | 4-7 JAN 2025 |  | M4 ( 21-30 2024) 4: Dokumentasi
| Perbaikan bug pasca deployment | 2025-04-01 | 2025-05-01 | bar: M4 ( 21-30 2024) 4 to M4 ( 21-30 2024) 5
| Penyerahan akhir website | 2025-05-01 | 2025-05-01 | bar: M4 ( 21-30 2024) 5
| Evaluasi feedback dari klien | 2025-06-01 | 2025-07-01 | bar: M4 ( 21-30 2024) 6 to M4 ( 21-30 2024) 7